## Sheet1
工 作 内 容 |  | 甲方负责内容 | 乙方负责内容 | 责任人 | 备注 | 单位工时 | 参与人员 | 工时 | 模块工时 | 经费占比 | 分解报价
1.声学包性能设计知识图谱构建与样本数据收集 | 1.1、具体车型声学包设计模式研究 |  确定具体研究车型声学包 |  确定具体车型声学包设计模式 | 韩/徐 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 16.5672 | 14
|  |  提供现有车型声学包设计模式，模型信息传递 |  |  |  | 40 | 2 | 80
| 1.2 声学包性能设计知识图谱构建 |  协助乙方 |  确定声学包分解层级及分解参数 | 徐 |  | 80 | 1 | 80
|  |  |  构建声学包性能设计知识图谱 | 韩/徐 |  | 80 | 2 | 160
| 1.3声学包测试与仿真数据收集与扩充 |  开展测试，收集声学包路径、系统、平板等基础吸隔声数据 |  协助开展测试数据收集工作 | 徐/李 |  | 40 | 2 | 80
|  |  声源数据测试获取 |  Mixup学习模型建立 | 李/陈兴达 | 插值拟合等方法做数据增强替代 | 40 | 2 | 80
|  |  提供本地端声学包CAE模型 |  声学包数据增强扩充样本 | 徐 |  | 80 | 1 | 80
|  |  协助开展仿真数据分析工作 |  建立本地化声学包样本库 | 徐/陈偲 |  | 80 | 2 | 160
2. AI驱动的声学包性能预测模型建立 | 2.1 AI驱动模型比较、选型与定制开发 |  协助乙方 |  比较CNN基与LSTM基的AI模型 | 解/李/陈兴达/徐 | 考虑更多算法比较：GNN/BP | 40 | 4 | 160 | 1320 | 29.5522 | 30 | 数据和精度的要求： 1 训练数据的分布和测试数据的分布一致，训练数据和测试数据的比例为9:1；数据量暂时不好确定 2 若测试数据期望达到相应的精度，则每个测试的数据，应能在训练数据中找到相似的一部分数据；若在测试数据中，找不到相似的训练数据，但是测试数据中找到了Vaone数据增强的相似数据，则期望的精度的误差应加上Vaone与实测数据的误差) 3 测试的精度指标应以所有测试数据的平均值来衡量； 4 所有实验数据(实测数据)必须测量准确，提供准确，且必须可以直接用来建立模型。对于实验数据建立模型的过程中，不应该有除了建模以外的实验数据处理的工作量。(这个是对excel的额外补充) | 对于仿真等数据合同的要求，因限定实验测量条件等因素以满足高质量的数据，可以直接用来建立模型，而不需要额外的处理操作(如去噪)；确定好各种层数(如结构，材料)，不应实际做的层数大于合同的层数；构建 模型的数据应确定好；
|  |  |  建立AI驱动的声学包性能预测模型 | 解/李/陈兴达/徐 |  | 80 | 4 | 320
|  |  |  开孔信息修正方法引入 | 韩/徐 | 甲方提供声学包泄漏数据 | 40 | 2 | 80
| 2.2双层级AI驱动模型研究及建立 |  协助乙方 |  建立声学包知识图谱双层级性能预测模型 | 李/陈兴达 | 模块级和整体级联动关系需要明确 | 80 | 3 | 240
|  |  |  双层级AI预测模型精度测试 | 解/李/陈兴达 | 1.材料级/结构级需确认2.数据精度级预测3.明确精度的考核指标 | 40 | 3 | 120
|  |  |  双层级AI预测模型性能改进 | 解/李/陈兴达 |  | 40 | 3 | 120
| 2.3多层级AI驱动集成学习模型研究及建立 |  协助乙方 |  建立声学包知识图谱多层级性能集成学习预测模型 | 解/李/陈兴达 | 考虑采用材料级架构生成，配合结构级 | 80 | 3 | 240
|  |  |  多层级集成学习模型误差传递控制研究 | 解/李/陈兴达 | 集成按照加权方式进行 | 80 | 3 | 240
|  |  |  多层级集成学习预测模型精度验测试与性能改进 | 解/李/陈兴达 |  | 80 | 3 | 240
3. 基于AI驱动模型的声学包多目标优化与方案自动生成 | 3.1 性能、成本、重量多维目标融合预测模型建立 |  提供声包部件单位成本、重量等基础参数 |  成本、重量预测模型建立 | 解/李/陈兴达 |  | 80 | 2 | 160 | 1440 | 32.2388 | 33 | 甲方应该提供目标函数的公式。目标函数的输入包括：特征(正向的输入)，成本的权重，重量的权重；输出一个数值，越小代表特征(正向的输入)越满足要求。
|  |  |  多维目标融合预测模型建立 | 解/李/陈兴达 | 除成本质量之外的其他目标 | 80 | 3 | 240
| 3.2 声学包性能与设计参数灵敏度分析模型建立 |  协助乙方 |  性能、成本、重量初始权重拟定 | 解/李/陈兴达 |  | 40 | 2 | 80
|  |  |  权重动态可调的多目标优化模型建立 | 解/李/陈兴达 |  | 80 | 3 | 240
|  |  |  声学包性能与设计参数灵敏度分析模型建立 | 解/李/陈兴达 |  | 80 | 3 | 240
| 3.3声学包性能、成本、重量多目标优化模型建立 |  协助乙方 |  声学包多目标优化模型建立与分析 | 解/李/陈兴达 |  | 80 | 3 | 240
|  |  |  实现性能目标与技术方案双向预测 | 解/李/陈兴达 | 在设定范围的前提下实现最优解/优化 | 80 | 3 | 240
4. 汽车声学包性能分析与优化技术集成与软件开发 | 4.1基于Web的声学包基础数据库功能开发 |  协助乙方 |  通用算法与数据驱动模型算法封装 | 陈兴达/xxx | 封装前置接口内容一致 | 80 | 2 | 160 | 1760 | 39.403 | 43
|  |  |  声学包分析与优化UI逻辑与功能架构设计 | 徐/XXX | 工程部/徐胜或外部资源 | 80 | 4 | 320
| 4.2基于Web的声学包预测，优化功能集成 |  协助乙方 |  声学包性能预测及优化模块集成 | 马逢伯/胡贾宁 |  | 80 | 3 | 240
|  |  |  声学包方案生成模块及优化集成 | 马逢伯/胡贾宁 |  | 80 | 3 | 240
| 4.3基于Web的声学包视觉渲染与噪声分析功能开发 |  声学包2D/3D视觉模型提供 |  声学包视觉生成与渲染 | 马逢伯/胡贾宁 |  | 80 | 3 | 240
|  |  基于扩展声传函的胎噪声源载荷数据生成 |  基于1/3倍频程传函的宽频曲线预测展开 | 徐强/张胜 |  | 80 | 3 | 240
[7 empty] | 合计 | 5360